**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» Филиал Федерального Бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г.Избербаш»**  ул. Громова, дом №3. г.Избербаш 368500 ОКНО 73918065 ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

 Начальнику

 ТО Роспотребнадзора

 по РД в г.Избербаш

 Тагирову А.С.

 Заведующая МКДОУ Д/С№ 3

 с.Сергокала Рашидова У.А

 Ответ

Об устранении требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (предписания №16 от 21.08.2017г)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений** | **Срок устранения** | **Отметка о выполнении** |
| 1. | Территория дошкольной образ-й организации не имеет наружное электрическое освещение(п.3.3 СанПин2.4.1.3049-13 | 10.08.2017г | установили |
| 2. | Отсутствуют зоны игровой территории включающие в себя групповые площадки индивид-е для каждой гр(п.3.6 СанПин 2.4.1.3049-13 |  | Не выполнили из за отсутствия средств  |
| 3 | Отсут-т теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой гр.площадки устанав-т площадью из расчета не менее 1кв.м на одного ребенка(имеется всего один) (п.3.9. СанПин 2.4.1.3049-13) |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 4 | Въезд на территорию детского сада ,дорожки к хозяйственным постройкам не покрыты асфальтом,бетоном или другим твердым покрытиям(3.21 СанПин 2.4.1.3049-13) |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 5 | Не все буфетные групповых детского сада оборудовано системой холодного и горячего водоснабжение, канализацией, в туалетных(умывальных) всех групп- водоснабжение и канализация отсутствует(п.9.1.9.1. СанПин2.4.1.3049-13) |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 6. | Объемно-планировачные решения помещений д/с не обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции в соответствии с требованиями(раздевальная(приемная)(для приема детей и хранения верхней одежды)гр-я(для проведения игр,занятий и приема пищи),спальня,буфетная(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),туалетная(совмещенная с умывальной)(4.9.4.11.СанПин 2.4.1.3049-13 |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 7 | Отделка помещений не соответствует требованиям и не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию,на стенах обои(п.5.1СанПиН2.4.1.3049-13) |  | Устранили  |
| 8 | Для доставки пищи от пищеблока до групповой отсутствуют специально выделенные промаркированные закрытые емкости,предусматривающая групповую принадлежность и вид блюд(первое,второе,третье)(п.4.32 СанПиН 2.4.1.3049 |  | Не выполнили в полном объеме из за отсутствия средств приобрели кастрюли для второго блюда но с помощью збора средств с родителей этот пункт выполним в полном объеме  |
| 9 | Для мытья столовой посуды в групповых буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды, отсутст-т канализация,посуда моетсяв тазах.для хранения столовых приборов отсут-т касетницы.приборы хранятся навалом (п.4.3.3.СанПиН2.4.1.3049-13 |  | Толька в двух группах проблема с канализацией а с водой только в одной группе.в остальных нет средств создать условия, приобрели касетницы для столовых приборов, |
| 10 | В буфетных отсутствует инструкция о правилах мытья посуды(п.13.14СанПин2.4.1.3049-13) |  | Установили стендыС инструкциями и правилами  |
| 11 | Стены помещений пищеблока,буфетных ,моечной,постирочной и туалетных не отделаны влагостойким материалом на высоту не менее 1,5м.(п.5.2.СанПиН 2.4.1.3049-13 |  | Провели косметический ремонт,влагостойким материалом не отделаны из за отсутствие средств |
| 12 | ПОТОЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАНОСТЬЮ ВОЗДУХА(ПИЩЕБЛОК ,постирочная,умывальные,туалеты и другие)не окрашены влагостойкими материалами(п.5.4.СанПиН2.4.1.3049-13 |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 13 | Раздевальные отсут-т,шкафы в не достаточном количестве,без дверей,установлены в коридоре,лестничном пролете между 2-м и2 этажом для 4,5,6гр,в каждой ячейке раздеваются по 2-3 детей.Маркировка отсут-т |  | На лестничном проеме убрали шкафы, а остальное не выполнили из за отсутствия средств  |
| 14 | Растоновка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями,кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами(п.6.13 СанПиН2.4.1.30.49-13 |  | Исправили по мере возможности |
| 15 | Световые проемы в группавых,игровых и спальнях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.(п.7.3Санпин2.4.1.3049-13 |  | Приобрели плафоны в скором времени будут установлены (задержка из за мастера\_ |
| 16  | Групповая изоляция помещений не соблюдается.Из за аварийного состояния помещений 4 гр,ее расместили в коридоре для 5и6 гр,т.е5и6гр проходят через 4грДети 4гр,спят с детьми 5и6гр |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 17 | Туалетные в гр,отсут-т.Туалет надворный с выгребом,по два очка для мальчиков и девочек,для персонала отсут-т.условия для соблюдения личной гигиены отсут-т.умывальные в группах- установлены по 1 умывальнику с наливной водой |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 18 | Пищеблок не отвечает требованиям, отсут-т разделочные цеха, необходимые технологическое оборудование, всего одно помещение.производственное оборудование пищеблока, разделочный инвентарь и посуда не отвечает требованиям.разделочные доски из фанеры,с дефектами |  | Не выполнили из за отсутствия средств все что могли сделать приобрели разделочные доски из дерева ,пластмассовые тазы на кухню |
| 19 | Технологическое оборудование,являющееся источникоми выделения тепла игазов,влаги(печи,моечные ванны\_необорудованы локалными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения |  | Не выполнили из за отсутствия средств |
| 20 | Не проводится искусственная С-витаминизация третьих блюд,при отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков |  | Выполнили с 01.09.2017г начали проводить |
| 21 | В примерном меню не приводятся на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборником рецептур для детского питания |  | исправили |
| 22 | питание несбалансированное, не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии т.к меню составляется из расчета 45 р на одного ребенка соотношение(белков жиров углеводов)несоблюдается,не выбираются основные продукты картофель молоко,овощи фрукты,рыба |  | исправили |
| 23 | В меню в раскладке не указывается выход блюд для детей разного возраста |  | исправили |
| 24 | В бракераже сырья не указывается конечный срок реализация продуктов№продукта, потверждающее происхождение,качество и безопасность продукции |  | исправили |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

.

Заведующая Д/с №3 У.А. Рашидова

с.Сергокала